План действий («дорожная карта»)

по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МДОУ «ЦРР-детский сад «Радуга»

- Основные направления

- Создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;

- Создание организационного обеспечения реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;

- Создание кадрового обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;

- Создание финансово-экономического обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;

- Создание информационного обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.

- 2. Мероприятия по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в  МДОУ «ЦРР-детский сад «Радуга»

| № п\п | Направления мероприятий |  |  | Сроки |  |  | Ответ- ственные |  | Информация об исполнении |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 . | Разработка и утверждение «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО в образовательной организации |  |  | Декабрь 2013 март 2014 г. |  |  | заведующий |  | Разработка и утверждение «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО в образовательной организации приказ №54 от 01.04.2014 г. «Об утверждении плана действий «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО» |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ДО в организации |  |  | декабрь 2014 г. Январь 2015г. |  |  | заведующий |  | Приведение локальных актов ДО в соответствии с нормативными документами различного уровня. |  |  |  |  |  |
| - Анализ стартовых условий введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Проведение оценки стартовых условий введения ФГОС ДО |  |  | Февраль 2014 Июнь 2014 Декабрь 2016 |  |  | заведующий |  | Проведение оценки стартовых условий введения ФГОС ДО Участие во всероссийском мониторинге ФИРО Мониторинг Эл. Документ от 27.02.2014 |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Обобщение и анализ результатов оценки стартовых условий введения ФГОС ДО |  |  | Август 2014г. |  |  | Ст. воспитатель |  | Анализ и учет результатов оценки стартовых условий введения ФГОС ДО в разработке «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО образовательной организации. протокол заседания № 1 рабочей группы ДОО от 26.03.2014 |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. | Участие в организации использования письма Минобрнауки России с разъяснениями по отдельным вопросам введения ФГОС ДО |  |  | постоянно |  |  | Заведующий |  | Использование письма Минобрнауки России в практической работе. Общее собрание коллектива Протокол №2 от 25.03.2014 г «Ознакомление с письмом Минобрнауки России». |  |  |  |  |  |
| 1.4.Методическое сопровождение разработки основной образовательной программы дошкольного образования (на основе ФГОС ДО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Проведение семинара по методическому сопровождению введения ФГОС ДО (категория слушателей: заведующие, ст.воспитатели) |  | Июнь 2014г. |  |  |  |  | Ст. воспитатель |  | Использование методических рекомендаций при разработке образовательной программы образовательной организации Программа семинара от 11.04. 2014 г. по теме «Организация проектно-исследовательской деятельности детей дошкольного возраста. Готовность детей к обучению в школе» |  |  |  |  |
| 1.4.2. | Информационно-методическое обеспечение разработки образовательных программ ДОО |  | Апрель-май 2016 |  |  |  |  | Ст. воспитатель |  | Использование методических материалов по итогам регионального конкурса при разработке образовательной программы. Корректировка по мере необходимости. Семинар-практикум «Организация образовательного процесса в рамках введения ФГОС ДОУ» от 02. 10 2014 План методической работы на 2014-2015 г. Утвержден приказом № 72 от 06.10.2014 г. |  |  |  |  |
| 1.4.3 | Методическое сопровождение введения ФГОС ДО |  | 2014 г.- 2016 г. |  |  |  |  | Ст. воспитатель |  | Организация образовательного процесса в рамках введения ФГОС ДО с учетом методического письма. Постоянно. |  |  |  |  |
| 1.5.Мониторинг условий реализации ФГОС ДО в образовательных организациях Белгородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Участие во Всероссийском мониторинге условий реализации ФГОС ДО | Июнь2014-декабрь 2016 |  |  |  |  | Ст. воспитатель |  | Проведение мониторинга в образовательной организации |  |  |  |  |  |
| 1.5.2. | Мониторинг и планирование работы по созданию условий для реализации ФГОС ДО | Декабрь 2014 г ежегодно |  |  |  |  | Ст. воспитатель |  | Корректировка «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО в образовательной организации в части создания условий. Протокол заседания № 3 рабочей группы от 24.08.2014г. по введению и реализации ФГОС ДОУ в детском саду |  |  |  |  |  |
| 1.5.3. | Нормативно-правовое обеспечение проведения оценки эффективности деятельности (рейтинга) образовательной организации реализующей образовательную программу дошкольного образования | Ежегодно Сентябрь-октябрь |  |  |  |  | заведующий |  | Изучение положения о рейтинге, поведение необходимых предварительных расчетов. Приказ № 79 от 26.11.2014 «О рейтинговании образовательной организации» |  |  |  |  |  |
| 1.5.4 | Проведение оценки эффективности деятельности (рейтинга)образовательной организации | Ноябрь-декабрь ежегодно |  |  |  |  | заведующий |  | Участие в рейтинге. Своевременное внесение данных в ЭМОУ. |  |  |  |  |  |
| 1.5.5 | Ознакомление и использование в работе методических рекомендаций Минобрнауки России о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО | декабрь 2014г. Январь 2015 |  |  |  |  | Ст. воспитатель |  | Корректировка разделов основной образовательной программы дошкольного образования с учетом базовой оснащенности развивающей предметно-пространственной среды образовательной организации. Создание предметно-пространственной среды образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС ДО Протокол №3 семинара-практикума от 14.10. 2014 по теме «Корректировка разделов ООП ДО с учетом оснащенности предметно-развивающей среды в соответствии с ФГОС» |  |  |  |  |  |
| 1.7. Введение федерального реестра примерных основных образовательных программ, используемых в образовательных процессах в соответствии с ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1. | Экспертиза примерных образовательных программ дошкольного образования (в части учета региональных, этнокультурных особенностей) |  | Постоянно |  |  |  |  |  |  | Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре при разработке образовательных программ дошкольного образования Программа «Детство» под редакцией Т.В. Бабаевой, А. Г.Гогоберидзе, О.В. Солнцевой, 2014 год |  |  |  |  |
| 1.7.2. | Участие в авторских информационно-консультационных семинарах по примерным основным образовательным программам дошкольного образования, включенным в Федеральный реестр примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС |  | 2014-2016 г.г. |  |  |  |  | Заведующий Ст. воспитатель |  | Организация участия педагогических работников образовательной организации в семинарах Участие педагогов в авторских семинарах. 28-29.11. 2014 г. Научно-практический семинар «Монтессори- образование для детей от 3-х до 6 лет Могилева В.Н.» 30.05.2014 Научно-практический семинар «Планирование образовательной деятельности и оздоровление детей в ДОУ в летний период Тимофеева Л.Л» |  |  |  |  |
| 2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Координация деятельности по исполнению плана действий «дорожной карты» по введению ФГОС ДО |  | Март 2014 г. |  |  |  |  | заведующий |  | Создание рабочей группы образовательной организации по введению ФГОС ДО Приказ №57/1 от 26.05.16 г. |  |  |  |  |
| 2.2. Организация получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Применение методических рекомендаций Минобрнауки России по организации и функционированию консультационных центров. |  | В течение 2014 года |  |  |  |  | заведующий |  | Организация работы консультационного центра Приказ «О внесении изменений переименования консультативного пункта в консультационный центр» № 45/1 от 16.01.2014 г. |  |  |  |  |
| 2.2.2. | Методическое сопровождение деятельности консультационных центров |  | февраль 2015- октябрь2016 г.г. |  |  |  |  | Ст. воспитатель |  | Проведение методических консультаций, круглых столов по обмену опытом, участие в методических мероприятий Согласно плана работы консультационного центра на 2015-2016 гг. |  |  |  |  |
| 3. Кадровое обеспечение введения ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Разработка и реализация плана-графика повышения квалификации для руководящих и педагогических работников дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО |  | 2014-2016 г.г. |  |  |  |  | Ст.воспитатель |  | Разработка плана-графика повышения квалификации образовательной организации (в соответствии с муниципальным планом-графиком), прохождении курсов повышения квалификации. |  |  |  |  |
| 3.1.2. | Организация повышения квалификации педагогических и руководящих работников, специалистов дошкольного образования |  | 2014-2016 г.г. |  |  |  |  | заведующий |  | Организация участия педагогических работников в курсах повышения квалификации Курсы повышения прошли 95,4% педагогов |  |  |  |  |
| 3.1.3. | Создание банка педагогического опыта по реализации ФГОС ДО |  | Декабрь 2015 г. Декабрь 2016 г. |  |  |  |  | Ст.воспитатель |  | Выявление и изучение педагогических материалов на уровне образовательной организации 2 опыта на уровне ДОО 1. Использование игровых технологий в развитии элементарных математических представлений у детей старшего возраста 2. Использование кинезиологических упражнений для оздоровления дошкольников Выписка из протоколов педагогических советов №2 от 12 ноября 2015 года, №2 от 25 ноября 2016 года |  |  |  |  |
| 3.2. Разработка методических рекомендаций по проведению аттестации педагогических работников дошкольных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Информационное обеспечение проведения аттестации педагогических работников дошкольной организации |  | Август 2015 г. |  |  |  |  | Ст.воспитатель |  | Протокол педагогического совета № 2 от 05.09.2014 г. |  |  |  |  |
| 3.2.2. | Организация проведения аттестации педагогических работников в соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки |  | Июль 2015-2016г.г. |  |  |  |  | Ст.воспитатель |  | Учет методических рекомендаций в сопровождении педагогов образовательной организации в период аттестации педагогических работников в целях установления квалификационной категории и в процессе проведения аттестации на соответствие занимаемым должностям Высшая категория – 8 человек, первая категория – 12 человек |  |  |  |  |
| 3.3. Организация деятельности стажировочных площадок по сопровождению реализации ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Организация деятельности стажировочных площадок по введению ФГОС ДО. |  | 2014-2016 г.г. |  |  |  |  | Заведующий Старший воспитатель |  | Участие в деятельности стажировочных площадок (организация стажировочной площадки или получение методической помощи) Приказ департамента образования № 1949 от 03.03.2014г. «Об утверждении перечня дошкольных образовательных организаций – стажировочных площадок по реализации ФГОС ДО в 2014-2016 гг.» Приказ управления образования администрации Вейделевского района «Об организации деятельности стажировочных площадок ФГОС ДО в 2014-2016 гг.» №384 от 05.07.2014г. Приказ МДОУ ЦРР-детский сад «Радуга» от 09.07.2014 года «Об организации деятельности стажировочных площадок по реализации ФГОС ДО в 2014-2016 гг.» Участие в информационно-проектированном семинаре «Деятельность региональной стажировочной площадки по введению ФГОС ДО» от 22.04.2015г. |  |  |  |  |
| 3.3.2. | Привлечение молодых специалистов для работы в образовательной организации |  | 2015-2016 г.г. |  |  |  |  | Ст.воспитатель |  | Организация наставничества в образовательной организации. Приказ № 19/23 от 01.09.2016 «Об организации наставничества в ДОУ» |  |  |  |  |
| 4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Нормативно-правовое обеспечение реализации субъекта РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Использование в работе методических рекомендаций Минобрнауки России по реализации полномочий субъектов РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования |  | 2013-2016 г.г. |  |  |  |  | Заведующий |  | Эффективное планирование расходов учредителя и субъекта РФ |  |  |  |  |
| 4.1.2. | Разработка системы оплаты труда и стимулирования работников дошкольных образовательных организаций, обеспечивающих государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. |  | 2014 г.-2018г. |  |  |  |  | Заведующий |  | Использование методики для эффективного расходования средств учредителя и субъекта РФ Заключение эффективных контрактов с работниками образовательной организации Эффективный контракт с педагогами 21 контракт – в 2013г. , 2 контракта в 2014 г. |  |  |  |  |
| 4.1.3. | Формирование муниципального задания образовательной организации на предоставление услуг дошкольного образования |  | Ежегодно (сентябрь-декабрь) 2014-2016 г.г. |  |  |  |  | Заведующий |  | Выполнение муниципального задания Наличие муниципальных заданий на 2014,2015,2016 годы. Предоставление ежегодного выполнения муниципального задания № 865 от 31.12.2013 №768 от 30.12. 2014 г. № 801 от 31.12.2015 г. |  |  |  |  |
| 4.2. Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Проектирование бюджета на очередной бюджетный год |  | 2014-2016 г.г. |  | Заведующий |  |  |  |  | Выполнение муниципальных заданий Финансовые отчеты по выполнению муниципальных заданий за 2014-2016 гг. |  |  |  |  |
| 4.2.2. | Мониторинг заработной платы отдельных категорий работников, согласно Указу Президента РФ от 7 мая 2012 г. №597 |  | 2014-2016г.г. (ежемесячно) |  | Заведующий |  |  |  |  | Ежемесячное представление информации в муниципальный орган управления образованием |  |  |  |  |
| 4.2.3. | Мониторинг реализации муниципального задания образовательной организации |  | Ежегодно Декабрь |  | Заведующий |  |  |  |  | Анализ выполнения показателей муниципального задания образовательной организацией Предоставление отчетов по выполнению муниципальных заданий за 2014,2015,2016 гг. |  |  |  |  |
| 4.2.4. | Мониторинг (ежемесячно) родительской платы |  | 2014- 2016 г.г. (ежемесячно) |  | Заведующий |  |  |  |  | Ежемесячное предоставление информации в муниципальный орган управления образованием |  |  |  |  |
| 4.3. Методическое сопровождение оказания платных дополнительных образовательных услуг в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных образовательных программ дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1. | Учет методических рекомендаций Минобрнауки при планировании деятельности по надзору за исполнением законодательства в сфере образования |  | Ежегодно |  |  | Заведующий |  |  |  | Получена лицензия на реализацию дополнительных образовательных программ и предоставление дополнительных образовательных услуг Лицензия № 6435 от 30.01.2015 г. |  |  |  |  |
| 5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Научно-практические конференции, педагогические чтения, семинары по вопросам введения ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Проведение августовских секций педагогов образовательных организаций «Профессиональная деятельность педагога в условиях введения ФГОС ДО» |  | Август 2014 г. август 2015г. август 2016 г. |  |  |  |  | Ст.воспитатель |  | Организация участия педагогов образовательной организации в августовских секциях «Профессиональная деятельность педагога в условиях введения ФГОС ДО». Участие педагогов (50%) в работе августовских конференции |  |  |  |  |
| 5.1.2. | Региональная научно-практическая конференция «Введение ФГОС ДО как условие повышения качества дошкольного образования» |  | Июнь 2015 г. июнь 2016 г. |  |  |  |  | Заведующий |  | Обеспечение участия педагогических работников образовательных организаций в ежегодных региональных научно-практических конференциях г. Белгород научно-практическая конференция Страхова Н.И. «Формирование основ гражданственности у детей дошкольного возраста средствами краеведения» от 03.06.2015 г. |  |  |  |  |
| 5.1.3. | Педагогические чтения «Региональная система дошкольного образования в контексте современной образовательной политики» |  | декабрь 2014 г. декабрь 2015 г. |  |  |  |  | Заведующий |  | Обеспечение участия педагогических и руководящих работников образовательной организации в педагогических чтениях г. Белгород Колесникова Н.А. Мастер-класс «Формирование познавательного интереса у дошкольников к традициям русской культуры, посредством изготовления народной куклы Вейделевского района» 03.12.2015 |  |  |  |  |
| 5.1.4. | Информационно-консультационные семинары «Деятельность дошкольной образовательной организации в условиях введения ФГОС ДО» |  | 2014-2016 г.г. |  |  |  |  | Заведующий |  | Организация участия различных категорий педагогических и руководящих работников образовательной организации в семинарах Коллегия управления образования От 21.11. 2014 года по теме «Обеспечение качества дошкольного образования в рамках введения ФГОС ДО» Семинар – практикум Программа семинара от 11.04. 2014 г. по теме «Организация проектно-исследовательской деятельности детей дошкольного возраста. Готовность детей к обучению в школе» |  |  |  |  |
| 5.1.5. | Информационно-методическое сопровождение введения ФГОС ДО |  | 2015-2016 |  |  |  |  | Ст. воспитатель |  | Обобщение АПО на уровне образовательной организации и подготовка материалов для публикации в сборниках 2 опыта обобщены на региональном уровне два опыта обобщены на муниципальном уровне Публикации статей педагогов в сборниках различного уровня - Сборник «Технологии образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста в рамках реализации проекта «Создание региональной системы личностного развития дошкольников в условиях реализации ФГОС дошкольного образования («Дошкольник Белогорья») (Материалы региональной научно-практической конференции 24 ноября 2015 г. Белгород). Статья «Эффективная технология взаимодействия педагогов с семьёй в рамках введения ФГОС ДО» Дементьева О.В. - Сборник «Формирование здорового образа жизни детей и подростков: традиции и инновации» (Материалы II Международной научно-практической конференции 1-2 апреля 2015 г. Белгород). Статья «Использование мягких игровых модулей в развитии детей раннего возраста» Посохова Т.З., Ляшенко Л.Н., Майорова В.С. - Сборник «Введение ФГОС ДО как условие повышения качества дошкольного образования» (Материалы региональной научно-практической конференции 3 июня 2015 г. Белгород) Статья «Формирование основ гражданственности у детей дошкольного возраста средствами краеведения» Страхова Н.И. Статья «Роль шахматной игры в познавательном развитии детей дошкольного возраста» Денисенко О.В., Колесникова Н.А. - Сборник «Актуальные вопросы и проблемы преподавания иностранного языка в современной школе в условиях реализации ФГОС» (Материалы IV региональной научно-практической конференции г. Белгород 2015). Статья «Роль учителя в системе подготовки школьников к участию в исследовательских конкурсах. Обучение английскому языку в детском саду» Двулучинская М.Н. - Сборник «Новые технологии в образовании» (Материалы XXII Международной научно-практической конференции 29 марта 2016 г. Москва) Статья «Использование здоровьесберегающих технологий – актуальная проблема дошкольной организации». Денисенко О.В. - Сборник «В мире научных открытий» (Материалы XX Международной научно-практической конференции 30 июня 2016 г. Москва) Статья «Методическая разработка занятия «Вода волшебница» Игнатовская В.Е. |  |  |  |  |
|  | 5.2. Информационное сопровождение в СМИ о ходе реализации ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Организация общественного обсуждения проекта «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО |  |  | Февраль 2014 г |  |  | Ст. воспитатель |  | Участие в общественном обсуждении проекта «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО Протокол №5 педагогического совета от31.03.2014 года |  |  |  |  |  |
| 5.2.2. | Общественные обсуждения хода реализации ФГОС ДО |  |  | 2014-2016г.г. |  |  | Заведующий |  | Рассмотрение «дорожной карты» введения ФГОС ДО образовательной организации на заседаниях органов самоуправления Общее собрание коллектива, протокол № 3 от 06.10.2014 г |  |  |  |  |  |
| 5.2.3. | Информационное сопровождение хода реализации ФГОС ДО в СМИ |  |  | март 2014 г. постоянно |  |  | заведующий |  | Создание раздела «Введение ФГОС ДО» на сайте образовательной организации. Подготовка информации для размещения на сайте и публикации в СМИ. Сайт ДОУ, раздел: «Образовательные стандарты»: http://radugasad.my1.ru/dokumenty/.docx Размещение материалов в районной газете «Пламя», на сайте ДОУ, в сети Интернет |  |  |  |  |  |

Заведующий МДОУ ЦРР-детский сад «Радуга»