| №п/п | Название мероприятия | Начало | Окончание | Подтверждающий документ | ФИО исполнителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание целевой развивающей предметно-пространственной среды «Город профессий» на базе МДОУ «ЦРР – детский сад «Радуга» п. Вейделевка | 21.05.19 | 30.08.20 | Отчет об окончании | Страхова Н.И. |
| 1.1 | Разработка проекта игровых модулей на территории МДОУ «ЦРР – детский сад «Радуга» п. Вейделевка (выполнено) | 21.05.19 | 31.05. 19 | Информационная справка | Страхова Н.И. |
| 1.2 | Заключение договоров на выполнение работ | 13.04.20 | 15.06. 19 | Информационная справка | Страхова Н.И. |
| 1.3 | Составление сметы на оборудование | 04.06. 19 | 15.06. 19 | Информационная справка | Страхова Н.И. |
| 1.4 | Заключение договоров на выполнение работ | 13.04. 20 | 17.04. 20 | Информационная справка | Страхова Н.И. |  |
| 1.5 | Строительные работы | 23.04.20 | 31.08.20 | Информационная справка | Страхова Н.И. |
| 2 | Мониторинг психолого-педагогических условий и развивающей предметно-пространственной среды (РППС) в ДОО | 15.01.20 | 18.11.21 | Отчет об окончании блока работ | Страхова Н.И. |
| 2.1 | Создание лидерской команды по реализации проекта в ДОО | 16.01.20 | 19.11.21 | Приказ по ДОО | Страхова Н.И. |
| 2.2 | Анализ результатов входного мониторинга психолого-педагогических условий и РППС в ДОО | 25.02.20 | 06.03.20 | Информационная справка | Посохова Т.З. |
| 2.3 | Анализ результатов итогового мониторинга психолого-педагогических условий и РППС ДОО | 01.11.21 | 18.11.21 | Информационная справка | Посохова Т.З. |
| 3 | Разработка и реализация плана сетевого взаимодействия с социальными партнерами | 15.01.20 | 17.12.21 | Отчет об окончании блока работ | Страхова Н.И. |
| 3.1 | Разработка и презентация «дорожной карты» ресурсной площадки по ранней профориентации дошкольников | 03.02.20 | 14.02.20 | Дорожная карта по реализации проекта | Страхова Н.И. |
| 3.2 | Разработка адаптированных программ ранней профориентации для дошкольников по 3-м профессиям | 16.03.20 | 31.03.20 | Информационная справка | Посохова Т.З. |
| 3.3 | Разработка адаптированных программ ранней профориентации для дошкольников по 4-м профессиям | 11.01.21 | 29.01.21 | Информационная справка | Посохова Т.З. |
| 3.4 | Реализация ресурсной площадкой утвержденной «дорожной карты» | 14.12.20 | 25.12.20 | Аналитическая информация | Страхова Н.И. |
| 3.5 | Анализ выполнения ресурсной площадкой мероприятий «дорожной карты» в 2020 году | 01.12.21 | 13.12.21 | Аналитическая информация | Страхова Н.И. |
| 3.6 | Анализ выполнения ресурсной площадкой мероприятий «дорожной карты» в 2021 году | 01.12.21 | 13.12.21 | Аналитическая информация | Страхова Н.И. |
| 4 | Привлечение родителей к проведению профориентационной работы с детьми | 27.04.20 | 30.11.21 | Отчет об окончании блока работ | Страхова Н.И. |
| 4.1 | Создание родительского клуба в ресурсной площадке (положение, план работы) | 27.04.20 | 15.05.20 | Приказ ДОО, положение о родительском клубе | Страхова Н.И. |
| 4.2 | Проведение мастер-классов родителей «Профессии наших родителей» ресурсной площадкой | 18.05.20 | 30.09.20 | Информационная справка фотоотчет | Посохова Т.З. |
| 5 | Методическое сопровождение ранней профориентации дошкольников | 13.04.20 | 17.12.21 | Отчет об окончании блока работ | Страхова Н.И. |
| 5.1 | Проведение семинара-практикума с педагогическими работниками ДОО по использованию различных форм работы с дошкольниками по их ранней профориентации в 2020 году | 13.04.20 | 30.06.20 | Программа семинара | Посохова Т.З. |
| 5.2 | Проведение семинара-практикума с педагогическими работниками ДОО по использованию различных форм работы с дошкольниками по их ранней профориентации в 2021 году | 15.03.21 | 30.04.21 | Программа семинара | Посохова Т.З. |
| 5.3 | Проведение конкурса на лучшую методическую разработку по ранней профориентации дошкольников | 01.04.21 | 30.04.21 | Приказ по ДОО | Посохова Т.З. |
|  | Информационное сопровождение | 01.06.20 | 03.11.21 | Отчет об окончании блока работ | Страхова Н.И. |
|  | Подготовка и размещение в СМИ и на сайте ДОО не менее 2-х информаций о ходе реализации проекта в 2020 году | 01.06.20 | 30.11.20 | Информационная справка, интерактивная ссылка на публикацию | Посохова Т.З. |
|  | Подготовка и размещение в СМИ и на сайте ДОО не менее 2-х информаций о ходе реализации проекта в 2021 году | 01.02.21 | 03.11.21 | Информационная справка, интерактивная ссылка на публикацию | Посохова Т.З. |
|  | Итого | 21.05.19 | 17.12.21 |  |  |